## 오락실(5팀) 기능명세 & 일정관리표
팀원수 | 4 | 프로젝트 기간 | 2026-10-14 ~ 2026-11-27
공수 | 0.94 M/M
기능 ID | 카테고리 | 기능명 | 선행 ID | 레벨 | 난이도 | 담당자 | 상세설명 | 예상 공수 (H) | 완료예정일 (yyyy-MM-dd)
COMMON-01 | 게임 흐름 총괄 | 공통 |  | 8 | 상 |  | 게임시작, 일시정지, 게임오버, 승리
COMMON-02 | 통합 테스트 | 팀 시스템 통합 테스트 |  | 8 | 상 |  | 실제 구현 후 게임 시작부터 흐름 진행 및 확인
COMMON-03 | 통합 테스트 | 전체 전투 흐름 및 연출 검증 |  | 8 | 중 |  | 스테이지 전투에서 보여지게 될 상황과 연출 확인 및 검증
PL-STAT-01 | 능력치 | 기본 능력치 초기화 | - | 1 | 상 | 김선태 | 공격력, 공격 간격, 공격 범위, 치명타 확률, 행운, 최대 스태미나의 초기값을 설정 | 2
PL-STAT-02 | 능력치 | 성장값 별도 저장 | PL-STAT-01 | 1 | 상 | 김선태 | 기본 능력치와 성장 적용값을 별도 변수로 관리 | 2
PL-STAT-03 | 능력치 | 최종 공격력 계산 | PL-STAT-01, PL-STAT-02 | 2 | 상 | 김선태 | 기본 공격력과 성장값을 합산해 최종 공격력을 제공 | 1
PL-STAT-04 | 능력치 | 최종 공격 간격 계산 | PL-STAT-01, PL-STAT-02 | 2 | 상 | 김선태 | 기본 공격 간격과 성장값을 합산한다. 최종값이 0 이하가 되지 않도록 제한 | 1
PL-STAT-05 | 능력치 | 최종 공격 범위 계산 | PL-STAT-01, PL-STAT-02 | 2 | 상 | 김선태 | 기본 공격 범위와 성장값을 합산하고 유효한 범위인지 확인 | 1
PL-STAT-06 | 능력치 | 치명타 확률 계산 | PL-STAT-01, PL-STAT-02 | 2 | 중 | 김선태 | 기본 치명타 확률과 성장값을 합산하고 0~1 범위로 제한 | 1
PL-STAT-07 | 능력치 | 최종 행운 계산 | PL-STAT-01, PL-STAT-02 | 2 | 중 | 김선태 | 기본 행운과 성장값을 합산해 다른 시스템에서 사용할 수 있도록 제공 | 1
PL-STAT-08 | 능력치 | 최종 최대 스태미나 계산 | PL-STAT-01, PL-STAT-02 | 2 | 상 | 김선태 | 기본 최대 스태미나와 성장값을 합산해 최종 최대값을 제공 | 2
PL-STAT-09 | 능력치 | 능력치 변경 이벤트 | PL-STAT-03 ~ PL-STAT-08 | 3 | 상 | 김선태 | 성장값이 변경되었을 때 이벤트를 발생시켜 관련 시스템이 변경을 감지 | 4
PL-MOVE-01 | 플레이어 조작 | 이동 입력 처리 | - | 1 | 상 | 김선태 | 마우스 입력을 읽어 이동 방향을 계산 | 3
PL-MOVE-02 | 플레이어 조작 | 이동 방향 계산 | PL-MOVE-01 | 2 | 상 | 김선태 | 입력값을 실제 이동 방향을 변환, 카메라 기준 이동 여부를 확정 | 2
PL-MOVE-03 | 플레이어 조작 | 플레이어 이동 처리 | PL-MOVE-02 | 2 | 상 | 김선태 | 계산된 방향을 사용해 플레이어를 움직임. 충돌과 이동속도를 함께 확인 | 2
PL-MOVE-04 | 플레이어 조작 | 플레이어 방향 전환 | PL-MOVE-02 | 2 | 상 | 김선태 | 이동 방향에 맞춰 플레이어가 바라보는 방향을 변경 | 2
PL-MOVE-05 | 플레이어 조작 | 이동 가능 상태 제어 | PL-MOVE-03 | 5 | 상 | 김선태 | 게임 상태에 따란 플레이어 이동을 허용하거나 제한 | 4
PL-STAMINA-01 | 스태미나 | 스태미나 초기화 | PL-STAT-08 | 3 | 상 | 김선태 | 스테이지 시작시 현재 스태미나를 설정, 초기값과 최대값의 관계를 확정 | 3
PL-STAMINA-02 | 스태미나 | 시간 기반 소모계산 | PL-STAT-01 | 4 | 상 | 김선태 | 스테이지 진행 시간에 따라 스태미나를 감소, 초당 소모량을 설정할 수 있음. | 4
PL-STAMINA-03 | 스태미나 | 직접 소모 처리 | PL-STAMINA-01 | 5 | 중 | 김선태 | 외부 호출로 지정된 양의 스태미나를 소모, 현재 잔량보다 많이 소모하지 않도록 처리 | 4
PL-STAMINA-04 | 스태미나 | 스태미나 회복 처리 | PL-STAMINA-01 | 4 | 중 | 김선태 | 외부 호출로 스태미나를 회복, 최대 스태미나를 초과하지 않도록 처리 | 3
PL-STAMINA-05 | 스태미나 | 최대 스태미나 변경 반영 | PL-STAT-09, PL-STAMINA-01 | 4 | 상 | 김선태 | 최대 스태미나가 변경되면 현재 스태미나를 새로운 최대값 이하로 조정 | 3
PL-STAMINA-06 | 이벤트 | 스태미나 변경 이벤트 | PL-STAMINA-01, PL-STAMINA-05 | 4 | 상 | 김선태 | 현재 스태미나와 최대 스태미나가 변경되면 두 값을 이벤트로 전달 | 3
PL-STAMINA-07 | 스태미나 | 스태미나 고갈 판정 | PL-STAMINA-02 | 5 | 상 | 김선태 | 스태미나가 0에 도달하면 고갈 상태로 전환하고 이벤트를 한번만 발생 | 2
PL-STAMINA-08 | 스태미나 | 고갈 후 상태 제한 | PL-STAMINA-07 | 6 | 상 | 김선태 | 고갈 이후 일반 회복만으로 임의 부활하지 않도록하고 재시작 시 초기화 규칙은 별도로 정의 | 5
PL-STAMINA-09 | 게임 연동 | 고갈 상태 게임진행 연동 | PL-STAMINA-07 | 6 | 상 | 김선태 | 스태미나 고갈 이벤트를 게임 진행 시스템에 전달하고 게임 오버 처리를 요청 | 5
PL-COMBAT-01 | 전투 | 공격 시작 조건 확인 | PL-STAT-004 | 3 | 상 | 김선태 | 공격 가능 여부를 확인하고 자동 공격을 시작할 조건을 판단 | 4
PL-COMBAT-02 | 전투 | 공격 진행 상태 관리 | PL-COMBAT-01 | 3 | 상 | 김선태 | 공격 시작, 진행, 종료 상태를 관리, 하나의 공격에서 타격 판정이 중복되지 않도록 함. | 4
PL-COMBAT-03 | 전투 | 공격 종료 후 대기 처리 | PL-COMBAT-02, PL-STAT-04 | 4 | 상 | 김선태 | 공격 동작이 종료된 뒤 최종 공격 만큼 대기하고 다음 공격을 시작 | 4
PL-HIT-01 | 전투 판정 | 공격 판정 위치계산 | PL-COMBAT-02 | 4 | 상 | 김선태 | 플레이어 위치와 방향을 기준으로 공격 범위의 증심점을 계산 | 4
PL-HIT-02 | 전투 판정 | 공격 범위 대상 탐색 | PL-HIT-01, PL-STAT-05 | 4 | 상 | 김선태 | 구형 범위와 대상 레이어를 이용해 공격 대상 콜라이더를 탐색 | 4
PL-HIT-03 | 전투 판정 | 공격 대상 식별 | PL-HIT-02 | 5 | 상 | 김선태 | 탐색한 콜라이더에서 공격 대상 인터페이스를 구현한 컴포넌트를 찾기 | 3
PL-HIT-04 | 전투 판정 | 중복 타격 방지 | PL-HIT-03 | 5 | 상 | 김선태 | 동일한 대상이 여러 콜라이더를 가지고 있어도 한번의 공격에서 한번만 타격 | 3
PL-COMBAT-04 | 전투 연동 | 공격력 전달 | PL-STAT-03, PL-HIT-03 | 5 | 상 | 김선태 | 공격 대상에게 플레이어의 최종 공격력을 전달, 대상의 실제 체력 감소는 대상 시스템이 담당 | 3
PL-COMBAT-05 | 게임 연동 | 공격 가능 상태 제어 | PL-COMBAT-01 | 5 | 상 | 김선태 | 일시정지나 게임 종료시 공격을 제한하고 진행 중인 공격의 처리 규칙을 적용 | 3
PL-COMBAT-06 | 전투 판정 | 치명타 판정 및 피해 계산 | PL-STAT-06, PL-COMBAT-04 | 6 | 상 | 김선태 | 치명타 확률을 이용해 치명타를 판정하고 추가 피해를 계산, 피해 계산 책임을 팀원2와 협의 | 8
PL-ANIM-01 | 애니메이션 | 공격 애니메이션 | PL-COMBAT-02 | 6 | 상 | 김선태 | 자동 공격 상태에 망치 공격 애니메이션을 연결 | 8
PL-ANIM-02 | 애니메이션 연동 | 타격 시점 연결 | PL-ANIM-01, PL-HIT-02 | 7 | 상 | 김선태 | 실제 애니메이션의 타격 시점에 공격 판정이 실행되도록 연결 | 5
PL-SFX-01 | 사운드 연동 | 망치 공격 사운드 | PL-ANIM-02 | 8 | 중 | 김선태 | 실제 타격 시점에 공격 사운드를 재생하도록 사운드 담당 시스템과 연결 | 3
PL-SFX-02 | 사운드 연동 | 스태미나 임계 연출 | PL-STAMINA-06 | 8 | 하 | 김선태 | 스태미나가 낮거나 마감이 가까워졌을 때 시계 초침 소리가 빨라지는 연출을 연결 | 3
PL-SFX-03 | 사운드 연동 | 고갈 사운드 연출 | PL-STAMINA-07, PL-STAMINA-09 | 8 | 하 | 김선태 | 스태미나 고갈 시 한숨 등의 사운드를 재생, 중복 발생 방지 | 3
PL-SFX-04 | 사운드 연동 | 스킬 효과 발동 사운드 | PL-VFX-02 | 8 | 상 | 김선태 | 전투 중 특정 스킬 효과가 발동할 떄 해당 효과의 사운드를 재생, 연속 발동시 사운드가 지나치게 겹치지 않도록 재생 규칙 정하기 | 8
PL-SKILL-01 | 성장 연동 | 스킬 해금 데이터 수신 |  | 3 | 상 | 김선태 | 성장 시스템에서 스킬 해금 결과를 전달 받고 스킬 ID, 효과 종류, 적용 수치 등 플레이어에 필요한 데이터를 전달받는 규칙을 협의 | 5
PL-SKILL-02 | 성장 연동 | 스킬 효과 종류 구분 | PL-SKILL-01 | 4 | 상 | 김선태 | 전달받은 스킬이 여러 능력치에 어떤 능력치에 영향을 주는지 구분 | 4
PL-SKILL-03 | 능력 수치 반영 | 스킬 효과 수치 적용 | PL-SKILL-02, PL-STAT-03 ~ 08 | 4 | 상 | 김선태 | 해금된 스킬의 효과 수치를 해당 성장값에 적용, 기존 기본 능력치는 유지하고 성장 적용값을 갱신하는 방식으로 구성 | 5
PL-SKILL-04 | 성장 연동 | 스킬 효과 중복 적용 방지 | PL-SKILL-03 | 5 | 상 | 김선태 | 동일한 스킬 해금 결과가 중복 전달되더라도 의도하지 않은 능력치 중복 증가가 발생하지 않도록 하기 ㄴ 스킬의 중복 해금 가능 여부와 중첩 규칙을 성장 시스템 담당자와 확정 | 3
PL-SKILL-05 | 능력치 반영 | 변경된 능력치 시스템 반영 | PL-SKILL-03, PL-STAT-09 | 5 | 상 | 김선태 | 게임 재시작이나 성장 초기화 시 해금 효과를 어떻게 초기화할지 규칙을 정하고 적용 ㄴ 영구 성장과 한판에만 적용된느 성장 효과가 있다면 구분 | 3
PL-VFX-01 | 전투 이펙트 | 스킬 효과 발동 이펙트 | PL-SKILL-03 | 7 | 중 | 김선태 | 스킬 효과가 실제 전투에서 발동하는 경우 해동 효과에 맞는 이펙트를 재생, 단순 능력치 증가와 조건부 발동 효과는 구분해 적용 | 5
PL-VFX-02 | 연출 관리 | 이펙트 및 사운드 중복 재생 방지 | PL-SKILL-01, PL-SKILL-03 | 7 | 상 | 김선태 | 하나의 해금 결과가 여러번 전달되거나 이벤트가 중복 호출되어도 해금 연출이 의도치 않게 반복되지 않도록 한다. | 3
PL-VFX-03 | 테스트 | 스킬 연출 통합 테스트 |  | 8 | 중 | 김선태 | 스킬 해금 후 능력치가 반영되고, 실제 효과 및 연출이 의도한 시점에 재생되는지 확인 | 10
OBJECT - 01 | 오브젝트 | SO | - | 1 | 중 | 김민재 | 다양한 저금통 생성 | 4
OBJECT - 02 | 오브젝트 풀링 | 오브젝트 풀링 시스템 | OBJECT - 01 | 2 | 상 | 김민재 | 게임 맵에 저금통 총 생성 관리 | 4
OBJECT - 03 | 오브젝트 풀링 | 오브젝트 풀링 시스템 | AMENDS - 01 | 2 | 상 | 김민재 | 게임 맵에 코인 오브젝트 생성 관리 | 4
OBJECT - 04 | 오브젝트 | 특수코인 | OBJECT - 03 | 3 | 하 | 김민재 | (능력치를 올려주는)특수 코인 생성 관리 | 6
AMENDS - 01 | 보상 | 랜덤 보상 로직 | - | 1 | 상 | 김민재 | 저금통을 파괴했을때 랜덤 보상 관리 | 5
AMENDS - 02 | 보상 | 랜덤 보상 생성 | AMENDS - 01, OBJECT - 03 | 3 | 상 | 김민재 | 저금통 보상 생성 | 4
AMENDS - 03 | 보상 | 저금통 파괴 레벨에 따른 보상 시스템 | OBJECT - 02, AMENDS - 02 | 4 | 중 | 김민재 | 파괴 레벨에 따른 코인 보상 상승 관리 | 5
UNLOCK - 01 | 해금 | 새로운 저금통 해금, 업적 시스템 | OBJECT - 02, AMENDS - 02 | 4 | 중 | 김민재 | 게임 플레이중 새로운 저금통과 업적 해금 | 5
UNLOCK-UI | 해금 | 해금된 저금통 UI 적용 및 확인 | OBJECT - 02, AMENDS - 02 | 5 | 중 | 김민재 | 새로운 저금통 해금 UI 시스템 연결 | 4
PIG-UI | UI | 코인, 데미지 표시 UI | OBJECT - 02, OBJECT - 03, PL-COMBAT-04 | 6 | 상 | 김민재 | 코인과 데미지 표시 UI 시스템 연결 | 4
PIG-AI | 행동제어 | 저금통 움직임 | OBJECT - 02 | 3 | 상 | 김민재 | 저금통 움직임 관리 | 3
PIG-ANIM-01 | 애니메이션 | 저금통 움직임 애니메이션 | OBJECT - 02, PIG-AI | 4 | 상 | 김민재 | 스테이지에서 AI로 움직이는 저금통의 걷는 애니메이션 | 3
PIG-SOUND | SOUND | 코인, 저금통 파괴 사운드 | PIG-UI | 6 | 중 | 김민재 | 코인 소리와 저금통 파괴 사운드 연결 | 3
PIG-VFX-01 | 효과 | 돼지 저금통 피격 연출 | OBJECT - 02 | 3 | 상 | 김민재 | 저금통이 빨개지고, 쪼개지는 효과 연출 | 4
PIG-VFX-02 | 효과 | 돼지 저금통 파괴 효과 | OBJECT - 02, PIG-VFX-01 | 6 | 중 | 김민재 | 돼지 저금통 파괴 효과 표시 | 4
PIG-SKILL-VFX | 효과 | 스킬에 피격 당했을때 디버프 | OBJECT - 01, OBJECT - 02 | 3 | 상 | 김민재 | 저금통이 스킬에 피격 되었을때 디버프 기능 작성 | 5
COIN-AINE | 애니메이션 | 코인 애니메이션 연출 | AMENDS - 01, OBJECT - 03 | 4 | 중 | 김민재 | 코인 애니메이션 연출 | 5
FLOW-01-01 | 게임 진행 | 게임 시작 처리 | FLOW-02-01, RUN-01-01 | 2 | 중 | 서요셉 | 메인 메뉴에서 게임 시작 시 런 시작을 요청하고 게임 화면으로 전환 | 3
FLOW-01-02 | 게임 진행 | 게임 종료 처리 | FLOW-02-01 | 2 | 하 | 서요셉 | 메인 메뉴 또는 게임 내 종료 요청 시 게임 종료 처리 | 1
FLOW-02-01 | 게임 진행 | 게임 상태 관리 | - | 1 | 중 | 서요셉 | Title, Playing, Paused, StageClear, GameOver 상태 관리 | 2
FLOW-02-02 | 게임 진행 | 게임 상태 변경 이벤트 | FLOW-02-01 | 2 | 중 | 서요셉 | 게임 상태 변경 시 다른 시스템에 변경된 상태 전달 | 2
STAGE-01-01 | 스테이지 관리 | 현재 스테이지 정보 관리 | - | 1 | 하 | 서요셉 | 현재 스테이지 번호를 관리하고 외부 시스템에서 조회할 수 있도록 제공 | 1
STAGE-01-02 | 스테이지 관리 | 스테이지 시작 및 초기화 | STAGE-01-01, FLOW-02-01, OBJECT-02 | 3 | 상 | 서요셉 | 스테이지 시작 시 진행 정보를 설정하고 저금통 시스템 등에 시작 시점 전달 | 4
STAGE-02-01 | 스테이지 관리 | 스테이지 클리어 조건 연계 | STAGE-01-02, PL-STAT-05 | 5 | 상 | 서요셉 | 플레이어 시스템에서 스태미나 관련 클리어 조건 충족 결과를 전달받음 | 3
STAGE-02-02 | 스테이지 관리 | 스테이지 클리어 처리 | STAGE-02-01, FLOW-02-02 | 6 | 중 | 서요셉 | 클리어 조건 충족 시 스테이지 종료 및 게임 상태 변경, 클리어 이벤트 전달 | 3
STAGE-03-01 | 스테이지 관리 | 다음 스테이지 정보 갱신 | STAGE-02-02 | 6 | 하 | 서요셉 | 클리어 후 다음 스테이지 번호와 진행 정보 갱신 | 2
STAGE-03-02 | 스테이지 관리 | 다음 스테이지 시작 | STAGE-03-01, STAGE-01-02 | 6 | 상 | 서요셉 | 다음 스테이지에 필요한 초기화와 시작 처리 진행 | 3
RUN-01-01 | 런 관리 | 런 시작 및 초기화 | FLOW-02-01 | 2 | 상 | 서요셉 | 새로운 런 시작 시 진행 상태를 설정하고 각 시스템에 초기화 시점 전달 | 3
RUN-01-02 | 런 관리 | 런 종료 처리 | RUN-01-01 | 3 | 중 | 서요셉 | 런 종료 시 진행 중 상태를 해제하고 종료 이벤트 전달 | 2
RUN-02-01 | 런 관리 | 게임 오버 조건 연계 | ROGUE-02-01, RUN-01-01 | 8 | 상 | 서요셉 | 재화 시스템에서 파산 등 게임 오버 조건 달성 결과를 전달받음 | 3
RUN-02-02 | 런 관리 | 게임 오버 처리 | RUN-02-01, RUN-01-02, FLOW-02-02 | 9 | 중 | 서요셉 | 게임 오버 발생 시 런 종료, 게임 상태 변경 및 결과 화면 전환 요청 | 3
UI-01-01 | UI | 메인 메뉴 화면 구성 | - | 1 | 하 | 서요셉 | 게임 시작, 이어하기, 설정, 종료 버튼과 메인 메뉴 화면 구성 | 5
UI-01-02 | UI | 메인 메뉴 버튼 기능 | UI-01-01, FLOW-01-01 | 3 | 하 | 서요셉 | 버튼 입력에 따른 게임 시작 및 화면 전환 기능 연결 | 3
UI-02-01 | UI | 인게임 HUD 구성 | - | 1 | 중 | 서요셉 | 스태미나, 재화, 청구서, 스테이지 등 주요 정보를 표시할 UI 구성 | 6
UI-02-02 | UI | 플레이어 상태 UI 갱신 | UI-02-01, PL-STAT-09, PL-STAT-06 | 7 | 중 | 서요셉 | 플레이어 시스템에서 전달한 현재·최대 스태미나 등의 변경 이벤트를 받아 UI 갱신 | 4
UI-02-03 | UI | 재화 및 청구서 UI 갱신 | UI-02-01, FIN-01-03, BILL-01-05 | 4 | 상 | 서요셉 | 재화 및 청구서 시스템의 이벤트를 받아 보유 금액, 청구 금액, 납부 상태 표시 | 6
UI-02-04 | UI | 스테이지 정보 UI 갱신 | UI-02-01, STAGE-01-01 | 3 | 하 | 서요셉 | 스테이지 시작 및 전환 이벤트에 따라 현재 스테이지 정보 갱신 | 3
UI-03-01 | UI | 스테이지 클리어 화면 | STAGE-02-02 | 8 | 중 | 서요셉 | 스테이지 클리어 시 결과 정보와 다음 스테이지 진행 화면 표시 | 4
UI-03-02 | UI | 게임 오버 화면 | RUN-02-02 | 8 | 중 | 서요셉 | 게임 오버 시 결과 정보 및 재시작 관련 UI 표시 | 4
UI-03-03 | UI | 결과 화면 버튼 기능 | UI-03-01, UI-03-02 | 8 | 중 | 서요셉 | 다음 스테이지 또는 재시작 버튼을 게임 진행 시스템과 연결 | 3
UI-04-01 | UI | 일시정지 화면 | FLOW-02-01 | 3 | 하 | 서요셉 | 게임 일시정지 시 메뉴 표시 및 진행 화면과 구분 | 3
UI-04-02 | UI | 일시정지 메뉴 버튼 기능 | UI-04-01, FLOW-02-02 | 4 | 중 | 서요셉 | 계속하기, 설정, 메인 메뉴 이동 버튼 기능 연결 | 3
SAVE-01-01 | 저장/불러오기 | 저장 데이터 구조 정의 | - | 1 | 중 | 서요셉 | 레거시 포인트 및 저장 대상 데이터를 관리할 자료 구조 정의 | 2
SAVE-01-02 | 저장/불러오기 | 게임 데이터 수집 | SAVE-01-01, FIN-04-01, GROW-01-05 | 7 | 상 | 서요셉 | 각 시스템에서 저장이 필요한 데이터를 전달받아 저장용 데이터로 구성 | 5
SAVE-01-03 | 저장/불러오기 | 게임 데이터 저장 | SAVE-01-02 | 8 | 중 | 서요셉 | 수집된 게임 데이터를 파일 등에 저장하고 저장 완료 결과 전달 | 4
SAVE-02-01 | 저장/불러오기 | 저장 데이터 불러오기 | SAVE-01-01 | 2 | 중 | 서요셉 | 기존 저장 데이터를 읽고 유효한 데이터인지 확인 | 4
SAVE-02-02 | 저장/불러오기 | 불러온 데이터 적용 | SAVE-02-01, FIN-04-01, GROW-01-05 | 8 | 상 | 서요셉 | 불러온 데이터를 담당 시스템에 전달해 게임 진행 정보와 성장값 복원 | 6
AUDIO-01-01 | 사운드 | BGM 사전 매핑 | - | 1 | 하 | 서요셉 | 게임에서 사용할 BGM 종류와 AudioClip을 사전에 연결 | 2
AUDIO-01-02 | 사운드 | BGM 재생 및 정지 | AUDIO-01-01 | 2 | 하 | 서요셉 | 지정한 BGM의 재생, 정지, 일시정지 및 재개 기능 | 3
AUDIO-01-03 | 사운드 | 게임 상태에 따른 BGM 전환 | AUDIO-01-02, FLOW-02-02 | 3 | 중 | 서요셉 | 게임 상태 및 스테이지 변경 이벤트에 따라 BGM 전환 | 3
AUDIO-02-01 | 사운드 | 효과음 사전 매핑 | - | 1 | 하 | 서요셉 | UI 효과음 사전 등록 | 2
AUDIO-02-02 | 사운드 | 효과음 재생 기능 | AUDIO-02-01 | 2 | 하 | 서요셉 | 외부 시스템에서 사운드 종류를 전달받아 해당 효과음 재생 | 3
AUDIO-02-03 | 사운드 | 게임 이벤트와 효과음 연계 | AUDIO-02-02, PL-ANIM-02, PIG-SOUND | 8 | 상 | 서요셉 | 직접 참조 또는 이벤트 구독을 통해 상황별 효과음 재생 | 5
AUDIO-03-01 | 사운드 | BGM 및 SFX 볼륨 조절 | AUDIO-01-02, AUDIO-02-02 | 3 | 중 | 서요셉 | BGM과 효과음의 볼륨을 각각 조절할 수 있도록 처리 | 3
AUDIO-03-02 | 사운드 | 사운드 설정값 유지 | AUDIO-03-01 | 4 | 중 | 서요셉 | 변경한 사운드 볼륨 설정을 저장하고 재실행 시 복원 | 2
FIN-01-01 | 보유 재화 관리 | 재화 데이터 및 초기 잔고 |  | 1 | 하 | 김지훈 | 골드·레거시 포인트의 데이터 모델, 초기 잔고 정의 | 3
FIN-01-02 | 보유 재화 관리 | 재화 증감 공통 API | FIN-01-01 | 2 | 중 | 김지훈 | 획득·차감·부족 여부를 검증하고 잔고 변경 이벤트 발생 | 5
FIN-01-03 | 보유 재화 관리 | 잔고 변경 이벤트·조회 | FIN-01-02 | 3 | 하 | 김지훈 | UI/저장 시스템에서 재화 잔고를 조회하고 변경 알림 구독 | 3
FIN-02-01 | 수입 관리 | 스테이지 보상 지급 | FIN-01-02, STAGE-02-02 | 6 | 중 | 김지훈 | 스테이지 클리어·전투 성과에 따른 골드 보상 지급 | 5
FIN-02-02 | 수입 관리 | 스킬·기타 보상 지급 | FIN-01-02, AMENDS-01 | 3 | 중 | 김지훈 | 스킬 효과 등 추가 수입 원인을 정의하고 중복 지급 방지 | 5
FIN-03-01 | 지출 및 구매 | 재화 지출 거래 처리 | FIN-01-02 | 3 | 상 | 김지훈 | 구매·강화·청구서 납부를 공통 검증 후 원자적으로 차감 | 8
FIN-03-02 | 지출 및 구매 | 아이템 구매 연동 | FIN-03-01 | 4 | 중 | 김지훈 | 구매 조건 검증, 결제 성공 시 외부 아이템 시스템에 결과 전달 | 5
FIN-04-01 | 재화 데이터 관리 | 재화 상태 저장 계약 | FIN-01-01, FIN-01-03, SAVE-01-01 | 4 | 중 | 김지훈 | 현재 골드·레거시 포인트 저장 DTO 및 로드 적용 인터페이스 | 5
FIN-05-01 | 재화 UI | 보유 골드 및 레거시 포인트 | FIN-01-03, UI-02-01 | 4 | 중 | 김지훈 | 잔고 이벤트를 HUD 텍스트·아이콘에 연결하고 초기 표시 및 변경 처리 | 8
FIN-05-02 | 재화 UI | 재화 증감 시 UI 갱신 | FIN-05-01 | 5 | 중 | 김지훈 | 골드 획득·소비 즉시 갱신하고 화면 전환에도 표시 동기화 | 4
FIN-05-03 | 재화 UI | 재화 획득 및 소비 피드백 | FIN-05-02, FIN-03-01 | 6 | 하 | 김지훈 | 재화 증감 플로팅 메시지, 부족 알림, 중복 피드백 방지 | 4
BILL-01-01 | 고지서 발행 | 청구서 규칙 데이터 정의 |  | 1 | 중 | 김지훈 | 발행 시간/턴, 누적 획득액, 진행 스테이지 기반 청구액 규칙을 데이터화 | 5
BILL-01-02 | 고지서 발행 | 청구서 발행 조건 감시 | BILL-01-01, STAGE-01-01 | 2 | 상 | 김지훈 | 시간/턴/누적 수입/스테이지 진행 이벤트로 발행 조건 평가 | 8
BILL-01-03 | 고지서 발행 | 청구서 발행 및 중복 방지 | BILL-01-02 | 3 | 중 | 김지훈 | 청구 ID, 발행액, 기한, 상태 생성; 동일 조건 중복 발행 억제 | 5
BILL-01-04 | 고지서 발행 | 청구서 대기열 관리 | BILL-01-03 | 4 | 중 | 김지훈 | 미납 청구서 목록, 만기순 정렬, 납부 상태 조회 API | 5
BILL-01-05 | 고지서 발행 | 청구 알림 이벤트 | BILL-01-04 | 4 | 하 | 김지훈 | 신규 발행·납부 완료·마감 임박 이벤트를 UI에 전달 | 3
BILL-02-01 | 고지서 패널티 | 청구서 기한 판정 | BILL-01-03, FLOW-02-01 | 4 | 중 | 김지훈 | 타이머/턴 기반 만기 판정 및 일시정지·중복 만료 방지 | 5
BILL-02-02 | 고지서 패널티 | 청구서 납부 실행 | BILL-01-04, FIN-03-01 | 5 | 상 | 김지훈 | 청구 ID로 납부 요청, 잔고 부족 검증, 성공 시 결제·상태 변경 | 8
BILL-02-03 | 고지서 패널티 | 납부 실패 및 만기 이벤트 | BILL-02-01, BILL-02-02 | 6 | 중 | 김지훈 | 납부 실패/기한 만료 사실을 결과 이벤트로 전달 | 3
BILL-03-01 | 고지서 UI | 청구서 HUD 요약 표시 | BILL-01-05, UI-02-01 | 6 | 중 | 김지훈 | 미납 건수, 총 청구 금액, 최근 납기, 임박 상태를 게임 HUD에 표현하고 이벤트 시 갱신 | 8
BILL-03-02 | 고지서 UI | 청구서 목록·상세 패널 | BILL-01-04, BILL-03-01 | 7 | 중 | 김지훈 | 활성 청구서 목록, 항목별 청구 금액·발행일·만기·상태, 정렬과 상세 선택 UI | 8
BILL-03-03 | 고지서 UI | 청구서 납부 UI 및 피드백 | BILL-02-02, BILL-03-02 | 8 | 상 | 김지훈 | 납부 버튼, 부족액 검증 메시지, 성공/실패 표시, 중복 클릭 방지 및 최신 잔액 반영 | 8
BILL-03-04 | 고지서 UI | 만기 임박 알림·카운트다운 | BILL-02-01, BILL-03-01 | 7 | 중 | 김지훈 | 기한 유형(초/턴)에 따른 남은 시간 표시, 경고 강조, 일시정지·만기 처리 UI | 5
BILL-03-05 | 고지서 UI | 파산 청구서 상태 표시 | ROGUE-02-02, BILL-02-03 | 8 | 중 | 김지훈 | 만료/실패 청구서를 종료 상태로 고정하고 파산 이벤트를 결과 화면 계약에 전달 | 3
GROW-01-01 | 성장 관리 | 스킬 트리 데이터·노드 구조 |  | 1 | 상 | 김지훈 | 스킬 ID, 레벨, 선행 노드, 비용, 성장 수치 및 상태 정의 | 8
GROW-01-02 | 성장 관리 | 스킬 해금 조건 판정 | GROW-01-01 | 4 | 중 | 김지훈 | 선행 스킬·최대 레벨·해금 조건 검증 | 5
GROW-01-03 | 성장 관리 | 스킬 강화 비용 결제 | GROW-01-02, FIN-03-01 | 4 | 상 | 김지훈 | 스킬 강화 요청, 재화 부족 판정, 비용 차감 및 레벨 증가 | 8
GROW-01-04 | 성장 관리 | 스킬 성장 효과 반영 | GROW-01-03, PL-STAT-02 | 5 | 상 | 김지훈 | 스킬 레벨에 따른 플레이어 성장값 계산·반영 이벤트 | 8
GROW-01-05 | 성장 관리 | 스킬 데이터 저장·복원 계약 | GROW-01-01, SAVE-01-01 | 2 | 중 | 김지훈 | 선택 스킬, 레벨 및 해금 이력 저장·불러오기 연계 | 5
GROW-02-01 | 성장 UI | 스킬 트리 화면·노드 렌더링 | GROW-01-01 | 2 | 상 | 김지훈 | 스킬 노드 배치, 연결선, 잠금/해금/강화 가능 상태, 아이콘, 선택 정보 패널을 Unity Canvas에 구현 | 10
GROW-02-02 | 성장 UI | 스킬 상세·강화 조작 UI | GROW-02-01, GROW-01-02, FIN-01-03 | 4 | 중 | 김지훈 | 선택 노드 상세, 강화 비용/변화 수치, 해금·강화 버튼, 부족 자원·조건 미충족 안내 | 8
GROW-02-03 | 성장 UI | 스킬 UI 상태 동기화·피드백 | GROW-02-02, GROW-01-03 | 5 | 중 | 김지훈 | 잔고·스킬 이벤트 구독, 구매 이후 갱신, 재진입 시 표시 복구, 중복 입력 차단 | 5
ROGUE-01-01 | 로그라이트 관리 | 런 정산 규칙 및 레거시 | RUN-01-01, FIN-01-01 | 3 | 중 | 김지훈 | 런 종료 사유·획득 성과로 정산 및 레거시 포인트 환산 규칙 정의 | 5
ROGUE-01-02 | 로그라이트 관리 | 런 종료 정산 실행 | ROGUE-01-01, RUN-01-02 | 4 | 상 | 김지훈 | RUN 종료 이벤트 수신, 한 번만 정산, 결과 데이터 생성 | 8
ROGUE-01-03 | 로그라이트 관리 | 영구 재화 지급 연동 | ROGUE-01-02, FIN-01-02 | 5 | 중 | 김지훈 | 정산 레거시 포인트 지급 및 누적 반영 | 3
ROGUE-02-01 | 로그라이트 관리 | 파산 판정 단일화 | BILL-02-03 | 7 | 중 | 김지훈 | 납부 실패·기한 만료를 받아 파산 확정 조건 일원화 | 5
ROGUE-02-02 | 로그라이트 관리 | 파산 결과·런 종료 연동 | ROGUE-02-01 | 8 | 중 | 김지훈 | 파산 시 Run 종료 요청 및 사유 이벤트 전달 | 3
TEST-01-01 | 통합 테스트 | 재화·청구서 경계값 테스트 | BILL-02-03, FIN-03-01 | 8 | 중 | 김지훈 | 잔액 부족/0원/동시 호출/만기 경계/중복 요청 테스트 | 8
TEST-UI-01 | 통합 테스트 | 청구서·성장 UI 기능 | BILL-03-03, BILL-03-05, GROW-02-03 | 8 | 중 | 김지훈 | 선행 조건, 최대 레벨, 강화 취소, 중복 정산 테스트 | 5
TEST-02-01 | 통합 테스트 | 팀 통합 시나리오 검증 | RUN-02-02, FIN-02-01, STAGE-02-02, TEST-01-01 | 8 | 상 | 김지훈 | STAGE→보상→청구→납부/파산→RUN 종료→저장→재시작 검증 | 10
TEST-01-02 | 통합 테스트 | 성장·정산 경계값 테스트 | GROW-01-04, ROGUE-01-03, SAVE-02-02 | 8 | 중 | 김지훈 | 해상도/캔버스 스케일, 팝업 상태, 이벤트 누락, 연속 클릭·중복 납부, 저장 후 UI 복원 검증 | 8